PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE

JELSA

za razdoblje 2021.-2025.

Sadržaj

PREDGOVOR	2

1. UVOD	3

1.1. Djelokrug	3

1.2. Vizija	4

1.3. Mandat i misija	4

1.4. Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti	5

1.5. Organizacijska struktura Općine Jelsa	7

2. OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM	8

3. PRIORITETI  I MJERE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U RAZDOBLJU 2021.-2025.	10

4. POPIS MJERA ZA PROVEDBU ODABRANIH POSEBNIH CILJEVA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA	11

5. INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA	21

6. OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE	21

7. DRUGI RELEVANTNI PODATCI O MJERI	22

7.1. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave ispunjenju obaveza uređenih posebnim nacionalnim propisima	22

7.2. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije	23

7.3. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave provedbi ciljeva/podciljeva održivog razvoja UN Agende 2030	23

PRILOG 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa	24

PREDGOVOR

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), Općina Jelsa prvi puta izrađuje i donosi provedbeni program.

Provedbeni program Općine Jelsa je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost.

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom JLS.

Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i vrijedi za taj mandat.

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS mora raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte.

Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja pratećih aktivnosti i projekata. Kod izrade provedbenog programa mora se dati veza s proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu.

Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva moraju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima iz fondova EU).

1. UVOD

1.1. Djelokrug

Općina Jelsa je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Općina Jelsa u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- održavanje nerazvrstanih cesta te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Jelsa obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine Jelsa.

Općina Jelsa može organizirati obavljanje pojedinih poslova zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. Odluku o obavljanju poslova donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Općinsko vijeće Općine Jelsa, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Splitsko-dalmatinsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

Općinsko vijeće Općine Jelsa, može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, posebnom odlukom prenijeti i na mjesni odbor na području Općine Jelsa, ako ocijeni da je to učinkovitije. U tom slučaju Općina Jelsa osigurava sredstva za obavljanje prenesenih poslova.

1.2. Vizija

Vizija je inspirativno viđenje odnosno deklaracija koja definira ono što se želi postići u dugoročnom razdoblju te služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja.

Vizija Općine Jelsa glasi:

Želimo biti:

- učinkovita i transparentna uprava koja će pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživati povjerenje zainteresiranih strana: stanovnika, subjekata u društvenim djelatnostima, gospodarskim subjektima, poslovnim partnerima, nevladinim organizacijama i turistima posjetiteljima Općine,

- Općina koja će svojim stanovnicima pružiti kvalitetan život visokog europskog standarda,

- Općina koja će svojim gospodarskim subjektima stvoriti pozitivno poslovno okruženje i pretpostavke za gospodarski rast i razvoj,

- moderna Općina s izgrađenom komunalnom infrastrukturom, zaposlenim stanovništvom, izgrađenim novim školama i predškolskim ustanovama, razvijenim gospodarstvom, očuvanom prirodom i suvremeno uređenom općinskom upravom,

- poželjna turistička destinacija visokog društvenog standarda, prepoznatljiva u Hrvatskoj i svijetu po očuvanoj kulturnoj i povijesnoj baštini i kvalitetnim smještajnim kapacitetima,

- uspješna Općina temeljena na inovacijama i novim znanjima,

- jedna od vodećih uprava po načinu upravljanja javnim dobrima, u racionalnom korištenju prirodnih resursa i energetskoj efikasnosti, kreator dugoročno održivog razvoja sa aktivnim sudjelovanjem građana u unapređenju i zaštiti životne sredine.

1.3. Mandat i misija

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,  123/17, 98/19, 144/20) uređuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Temeljem odredbi članka 94. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) na izborima za općinskog načelnika općine Jelsa izabran je Nikša Peronja dipl.iur.

Ovaj provedbeni program donosi se za razdoblje od 2021. do 2025. godine i vrijedi za mandatno razdoblje čelnika (općinskog načelnika Općine Jelsa).

Misija je glavni razlog ustrojavanja i djelovanja Općine, a njome se opisuje način na koji Općina namjerava pridonijeti ostvarivanju vizije. Izjavom o misiji potrebno je opisati što Općina radi, za koga (ili što) to radi i općenito kako to radi.

Misija Općine Jelsa glasi:

Naša misija je kontinuirano poboljšanje kvalitete života i rada ljudi u Općini Jelsa. Svrha cjelokupne općinske uprave, općinskih ustanova i poduzeća je učinkovitim, pravodobnim, racionalnim i nadasve kvalitetnim djelovanjem razvijati Općinu kako bi kao mjesto življenja bila ugodna, sigurna i poželjna životna radna sredina. Općinska uprava nastojat će, obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način unaprijediti kvalitetu života i rada u Općini i omogućiti brži razvoj Općine.

1.4. Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika utvrđuju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i

izvanproračunskih korisnika.

Proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu.

Proračunski korisnici Općine Jelsa su:

- Muzej Općine Jelsa

- Općinska knjižnica i čitaonica Jelsa

- Dječji vrtić Jelsa

Trgovačka društva u kojima Općina Jelsa ima vlasnički udio, vrlo su važna za zapošljavanje te znatno pridonose cjelokupnoj gospodarskoj aktivnosti, posebno stoga što pružaju usluge od javnog interesa s osobinama javnog dobra.

Trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Općine Jelsa su:

- HVARSKI VODOVOD d.o.o. (33% vlasništva)

- JELKOM, d.o.o. (100 % vlasništva)

- JELSA PLUS d.o.o. (100 % vlasništva)

- MARINA JELSA, d.o.o. (100 % vlasništva)

- JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM (33% vlasništva)

1.5. Organizacijska struktura Općine Jelsa

Viši stručni suradnik za financije i proračun

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti

Referent za uredsko poslovanje

Referent – administrativni tajnik

Referent za društvene djelatnosti i gospodarstvo

Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Referent – komunalni redar

Referent – prometni redar

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

Odsjek za proračun i financije

Voditelj Odsjeka za proračun i financije

Viši stručni suradnik za općinske prihode

Viši referent za razrez i naplatu općinskih prihoda

Referent za razrez i naplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda

Spremačica

2. OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM

U ovom poglavlju su sažeto navedeni zaključci kratkoročne analize razvojnih potreba i potencijala te navedene i opisane glavne razvojne potrebe i razvojni izazovi iz djelokruga samoupravne jedinice na koje se namjerava odgovoriti u mandatnom razdoblju općinskog načelnika, uvažavajući razvojne potencijale samoupravne jedinice.

U smislu geoprometnog položaja i prirodno-geografskih obilježja razvojne potrebe Općine Jelsa su:

- štititi kulturne, prirodne i krajobrazne vrijednosti,

- turistička valorizacija prirodnih i kulturnih vrijednosti,

- modernizacija prometnica koje Općinu povezuju s okolnim prostorom.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:

- prirodna atraktivnost lokacije (kvaliteta mora i plaža, ljepota i raznolikost krajolika, ugodna mediteranska klima)

- ekološka sačuvanost (nezagađeno more, mogućnost uzgoja zdrave hrane)

- nautičke pogodnosti (marina, vezovi, plovidbeni akvatorij)

- atraktivnost otočkih naselja (pogotovo ruralnih)

- kulturno – povijesni i sakralni spomenici,

U segmentu demografije razvojne potrebe Općine Jelsa su:

- stvoriti pretpostavke za demografski razvitak i povećanje broja stanovnika,

- obnavljanje naselja kroz poboljšanje društvene i tehničke infrastrukture.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:

- mlade obitelji,

- osobe koje se žele doseliti na područje općine.

Vezano za infrastrukturu, razvojne potrebe Općine Jelsa su:

- graditi očekivanu razvijenost sveukupne infrastrukture,

- izgradnja i rekonstrukcija osnovne komunalne infrastrukture,

- povećati broj parkirnih mjesta,

- poboljšati kvalitetu javnog prijevoza,

- korištenje EU fondova za provedbu infrastrukturnih projekata.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:

- pripremljeni projekti koji za cilj imaju unaprjeđenje postojeće infrastrukture,

- raspoloživost kvalitetnog prostora za novu turističku izgradnju,

Što se tiče gospodarstva, razvojne potrebe Općine Jelsa su:

- ponuda različitih turističkih iskustava na malom prostoru,

- razvijanje turizma specijalnih interesa,

- razvoj turizma u ruralnim područjima,

- povećanje smještajnih kapaciteta međunarodne kvalitete,

- pojačati interes malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u razne objekte/usluge povezane s turizmom,

- usuglašavanje smjernica turističkog razvoja na razini otoka.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:

- imidž i atraktivnost otoka Hvara kao turističke destinacije,

- smještajni objekti smješteni na atraktivnim lokacijama,

- laka dostupnost zdrave i visokokvalitetne hrane,

- duga poljoprivredna tradicija (vinarstvo, maslinarstvo, ljekovito bilje)

- razvijen sustav poticaja malog i srednjeg poduzetništva,

- aktivna uloga turističkih zajednica u procesu razvoja turizma.

Razvojne potrebe Općine Jelsa za društvene djelatnosti su:

- unapređenje društvenog standarda poticanjem razvoja obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite,

- poticanje aktivnosti udruga građana na dobrobit općine Jelsa

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:

- brojne udruge civilnog društva postojeći kapaciteti unutar udruga civilnog društva,

- sufinanciranje javnih potreba u školstvu, sportu i kulturi,

- internetska dostupnost obrazovnim programima u sferi turizma,

- pozitivan odnos stanovništva prema turizmu.

3. PRIORITETI  I MJERE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U RAZDOBLJU 2021.-2025.

| PRIORITETI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lokalna uprava i administracija | 2. Komunalno gospodarstvo | 3. Gospodarski razvoj | 4. Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva | 5. Zaštita i očuvanje okoliša i kulturne baštine |
| MJERE |  |  |  |  |
| - Financiranje redovne djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupravne jedinice | - Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture - Unaprjeđenje stanovanja - Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje - Unaprjeđenje energetske infrastrukture | - Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva - Poticanje održivog razvoja turizma | - Potpora održavanju reda i sigurnosti te unaprjeđenje sustava protupožarne i civilne zaštite - Zaštita i unaprjeđenje zdravlja građana - Poticanje razvoja sporta i rekreacije - Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje - Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana - Unapređenje predškolskog odgoja | - Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša - Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti |

4. POPIS MJERA ZA PROVEDBU ODABRANIH POSEBNIH CILJEVA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA

1. Financiranje redovne djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupravne jedinice

Općina teži konstantnom unaprjeđivanju rada općinske uprave s ciljem poboljšanja obavljanja poslova i provođenja aktivnosti iz samoupravnog djelokruga uključujući suradnju sa lokalnom zajednicom.

Iznos: 5.609.500,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1001, 1012, proračunske aktivnosti: A100001, A100002,  K100003, A100001

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Osigurana sredstva za redovan rad općinske uprave i administracije | prosinac tekuće godine |
| Opremanje i informatizacija općinske uprave i administracije | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Programom Održavanje i izgradnja cesta, luka i javnih površina na području Općine Jelsa predviđene su sljedeće aktivnosti:

- Održavanje cesta i javnih površina,

- Održavanje pomorskog dobra,

- Izgradnja luka.

Programom Unaprjeđenja stanovanja i zajednice na području Općine Jelsa predviđene su sljedeće aktivnosti:

- Održavanje parkova i zelenih površina

Iznos: 1.740.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1005, 1008, proračunske aktivnosti: A100001, A100002, A100005,

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Tekuće i investicijsko održavanje cesta i javnih površina | prosinac tekuće godine |
| Tekuće i investicijsko održavanje plaža i luka | prosinac tekuće godine |
| Tekuće i investicijsko održavanje parkova i zelenih površina | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| km održavanih prometnica | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| broj održavanih objekata pomorskog dobra (plaže i luke) | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| m2 uređenih zelenih javnih površina | 450 | 100 | 100 | 200 | 200 |

3. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture

Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture kroz izgradnju cestovne infrastrukture i javnih površina te izgradnja pomorske infrastrukture kroz izgradnju luka i sidrišta.

Iznos: 6.050.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1005, proračunske aktivnosti: K100003, K100004

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Izgradnja prometnica i ostalih javnih površina | prosinac tekuće godine |
| Izgradnja luka i sidrišta | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| km asfaltiranih prometnica | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

4. Unaprjeđenje stanovanja

Poboljšanje uvjeta za stanovanje u naseljima kroz provedbu sljedećih aktivnosti:

- Izradu prostorno planske dokumentacije

- Tekuće i investicijsko održavanje zgrada

- Izgradnja groblja

- Obnova zgrade ''Društveni dom“

- Adriatic ribarski muzej

Iznos: 3.500.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1008, proračunske aktivnosti: A100001, A100007, K100009, K100012, K100013

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Izrada prostorno planske dokumentacije | prosinac tekuće godine |
| Tekuće i investicijsko održavanje zgrada | prosinac tekuće godine |
| Izgradnja groblja | prosinac tekuće godine |
| Obnova zgrade ''ex.Mašinoprojekt'' | prosinac tekuće godine |
| Uspostava ribarskog muzeja | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj održavanih zgrada | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 |

5. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje

Vodoopskrbni sustav Općine Jelsa dio je vodoopskrbnog sustava otoka Hvara. S obzirom na podijeljenost vodoopskrbne mreže otoka Hvara na istočnu i zapadnu te geografski smještaj Općine, ona se nalazi u oba vodoopskrbna sustava. Vodoopskrbni sustav Općine Jelsa opskrbljuje se iz dva izvora (regionalni vodoopskrbni sustav Omiš-Brač-Hvar-Vis-Šolta i vlastiti izvori).

Ova mjera se odnosi na razvoj mreže oborinske odvodnje.

Iznos: 100.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1008, proračunske aktivnosti: K100002, A100006

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Razvoj vodoopskrbne mreže - izgradnja vodoopskrbnih objekata | prosinac tekuće godine |
| Opskrba vodom za javne potrebe | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| kilometara izgrađene oborinske mreže | 0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,10 |

6. Unaprjeđenje energetske infrastrukture

Programom Unaprjeđenja stanovanja i zajednice na području Općine Jelsa predviđene su sljedeće aktivnosti:

- Održavanje javne rasvjete,

- Postavljanje javne rasvjete,

- Izgradnja objekata i postrojbi obnovljivih izvora energije

Iznos: 2.550.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1008, proračunske aktivnosti: A100003, K100004, , K100011

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Tek.i inv.održ.jav.rasvjete i podmirenje rashoda za javnu rasvjetu | prosinac tekuće godine |
| Postavljanje nove javne rasvjeta | prosinac tekuće godine |
| Korištenje obnovljivih izvora energije (izgradnja objekata i postrojenja obnovljivih izvora energije - sunčana elektrana) | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 54 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| broj izgrađenih objekata i postrojenja obnovljivih izvora energije | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

7. Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva

U svrhu poticanja razvoja poljoprivrede i gospodarstva na području Općine Jelsa dodjeljuju se poticaji za poljoprivredu, obrte i male poduzetnike.

Iznos: 50.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1004, proračunske aktivnosti: A100001

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Poticaji poljoprivrednicima, obrtnicima i malim poduzetnicima | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj poticajnih mjera za poljoprivredu i gospodarstvo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

8. Poticanje održivog razvoja turizma

U svrhu poticanja razvoja turizma  na području Općine Jelsa provode se sljedeće aktivnosti:

- Promicanje turizma,

- Program ''Etno-eko''.

Iznos: 80.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1006, proračunske aktivnosti: A100001, K100002

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Provedba aktivnosti u svrhu promicanja turizma | prosinac tekuće godine |
| Provedba aktivnosti u sklopu kapitalnog projekta Program "Etno-eko" | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| ukupan broj turističkih noćenja | 580.000 | 591.000 | 602.000 | 614.000 | 626.000 |

9. Potpora održavanju reda i sigurnosti te unaprjeđenje sustava protupožarne i civilne zaštite

Programom Javni red i sigurnost predviđene su sljedeće aktivnosti:

- Potpora održavanja reda i sigurnosti,

- Protupožarna i civilna zaštita.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Iznos: 1.107.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1003, proračunske aktivnosti: A100001, A100002

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Podmirenje rashoda vezanih za regulaciju prometa | prosinac tekuće godine |
| Podmirenje rashoda vezanih za civilnu zaštitu te izrada planova i drugi stručni poslovi civilne zaštite | prosinac tekuće godine |
| Tekuće donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima i HGSS-u | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj intervencija zaštite i spašavanja | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

10. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja građana

Programom Unapređenje zdravstva utvrđuju se javne potrebe u djelatnosti zdravstva na području Općine Jelsa, s ukupno utvrđenim potrebnim sredstvima, korisnicima i načinom rasporeda sredstava.

Iznos: 145.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1009, proračunske aktivnosti: A100001, A100002

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Podmirenje izdataka za zdravstvenu djelatnost | prosinac tekuće godine |
| Dodijeljene donacije za zdravstvenu djelatnost | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj danih donacija za zdravstvenu djelatnost | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

11. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

Programom Poticaj unaprjeđenja i razvoja sporta na području Općine Jelsa predviđene su sljedeće aktivnosti:

- Održavanje sportskih objekata,

- Tekuće donacije sportskim udrugama,

- Izgradnja sportskih objekata.

Donacije sportskim udrugama isplaćivat će se nakon provedenog natječaja za programe u sportu sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Općine Jelsa. Sportske udruge su u obvezi na kraju godine podnijeti izvješće o načinu trošenja sredstava.

Uz redovnu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u školama, zadaća je svih institucija nadležnih za sport uključiti što veći broj djece i mladih u sportske aktivnosti. S obzirom na potrebu bavljenja sportom među mlađom populacijom naše Općine pomagat će se sportsko-rekreacijske aktivnosti mladih. Primjerenim programima želi se razvijati pozitivne psihofizičke osobine, suzbijati devijantna ponašanja, navikavati djecu i mlade na stalno bavljenje sportom te kroz sportsku poduku pripremati nadarene za daljnje sportsko usavršavanje u sportskim klubovima.

Iznos: 1.065.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1010, proračunske aktivnosti: A100001, A100002, K100001

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Održavani sportski objekti | prosinac tekuće godine |
| Dodijeljene donacije sportskim udrugama | prosinac tekuće godine |
| Izgrađeni sportski objekti | prosinac 2025. |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj održavanih sportskih objekata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| broj sportskih udruga koje primaju subvenciju za rad | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| broj izgrađenih sportskih objekata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje

U svrhu unaprjeđenja uvjeta obrazovanja na području Općine Jelsa provode se sljedeće aktivnosti:

- Donacije školama,

- Sufinanciranje gradnje i opremanja škola.

Iznos: 246.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1013, proračunske aktivnosti: A100001, K100002

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Tekuće pomoći i donacije osnovnoj i srednjoj školi te ostale pomoći | prosinac tekuće godine |
| Kapitalne pomoći školi u vidu sufinanciranja gradnje i opremanja | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj opremljenih objekata obrazovnih ustanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana

Ova mjera se odnosi na tekuće donacije vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama i ostalim organizacijama. Isto tako, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Općina Jelsa u Proračunu planira sredstva za socijalnu skrb pojedincima i (ili) obiteljima na području Općine Jelsa. Programom Socijalna skrb i socijalne pomoći utvrđuju se prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi, uvjeti i način ostvarivanja prava  te korisnici socijalne skrbi.

Iznos: 891.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1012, 1014, proračunske aktivnosti: A100001, A100002, A100003, A100001, A100002

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Tekuće donacije vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama | prosinac tekuće godine |
| Dodjela sredstava korisnicima iz socijalnog programa | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj aktivnih udruga građana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| broj korisnika socijalnih usluga | 71 | 80 | 70 | 70 | 70 |

14.  Unapređenje predškolskog odgoja

Općina Jelsa u svom Proračunu izdvaja financijska sredstva za napredak i razvoj, te redovan rad predškolskog obrazovanja sljedećim aktivnostima:

- Izgradnja dječjeg vrtića u Jelsi,

- Financiranje odgojnog i administrativnog tehničkog osoblja,

- Podmirivanje ostalih materijalnih i financijskih rashoda,

- Darovi djeci,

- Nabavka opreme.

Iznos: 3.289.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1016, 1001, proračunske aktivnosti: K100001, A100001, A100002, A100003, K100004

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Izgradnja dječjeg vrtića | prosinac 2025. |
| Financiranje odgojnog i tehničkog osoblja vrtića | prosinac tekuće godine |
| Podmirenje ostalih materijalnih i financijskih rashoda dječjeg vrtića | prosinac tekuće godine |
| Tekuće donacije za dječje darove | prosinac tekuće godine |
| Nabava opreme za vrtić-nabavka uredske opreme i namještaja te opreme za ostale namjene | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj novosagrađenih objekata za predškolski odgoj | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| broj djece polaznika vrtića | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |

15. Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša

U svrhu očuvanja i unaprjeđenja kvalitete okoliša na području Općine Jelsa predviđene su sljedeće aktivnosti:

- Čišćenje, deratizacija i dezinsekcija,

- Izgradnja objekata i kupnja opreme za zaštitu okoliša,

- Zaštita bioraznolikosti i krajolika.

Iznos: 3.805.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1007, proračunske aktivnosti: A100001, K100002, K100003

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Podmirenje rashoda za usluge deratizacije i dezinsekcije, čišćenje javnih površina, čišćenje plaža i ostale komunalne usluge | prosinac tekuće godine |
| Izgrađen objekt i nabavljena oprema za zaštitu okoliša | prosinac tekuće godine |
| Zaštita bioraznolikosti i krajolika kroz upravljanje krajobraznim vrednotama | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

16. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

Programom javnih potreba u kulturi Općine Jelsa utvrđuju se javne potrebe u kulturi Općine Jelsa i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Jelsa i to za:

- Muzejsku djelatnost

- Ostale kulturne aktivnosti

- Donacije ustanovama i udrugama u kulturi

- Izdavačka djelatnost

- Kulturno-zabavne manifestacije

- Održavanje spomenika kulture

- Knjižnička djelatnost

Iznos: 3.885.800,00 kn

Izvor: Proračunski program: 1011, 1001, 1001, proračunske aktivnosti: A100001, A100002, A100003, A100004, A100001, K100002, A100001, A100002, A100003, A100004, K100005, K100006

| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| --- | --- |
| Dodjela donacija i provedba programa djelatnosti u kulturi | prosinac tekuće godine |
| Osigurana sredstva za provedbu knjižnične djelatnosti proračunskog korisnika Općinska knjižnica i čitaonica Jelsa | prosinac tekuće godine |
| Osigurana sredstva za provedbu muzejske djelatnosti proračunskog korisnika Muzej Općine Jelsa | prosinac tekuće godine |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj organiziranih kulturnih manifestacija | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| broj nabavljene knjižne građe | 591 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| broj održavanih objekata kulturne baštine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstava za provedbu mjera odnosno povezanih aktivnosti i projekata, nužno je pripremiti indikativni financijski okvir provedbenog programa s jasnim prikazom povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu.

Za svaku mjeru utvrđenu u provedbenom programu jedinice lokalne samouprave u Prilogu 1 provedbenog programa unesen je procijenjeni trošak provedbe i utvrđene odgovarajuće stavke u proračunu jedinice lokalne samouprave na kojima će biti planirana sredstva za provedbu (šifra i naziv aktivnosti/ projekta u proračunu jedinice lokalne samouprave).

6. OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Praćenje i izvještavanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne  samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje nositelj izrade provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave dva puta godišnje.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenih programa podnosi se do 31. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu, dok se godišnje izvješće podnosi do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznik izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa jedinice lokalne samouprave je lokalni koordinator. Jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo (središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnog razvoja i fondova EU).

Institucionalni okvir za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čine javna tijela određena člankom 32. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17): Hrvatski Sabor, Vlada Republike Hrvatske, središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave, regionalni i lokalni koordinatori te druga javna tijela koja imaju obveze i odgovornosti praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu.

7. DRUGI RELEVANTNI PODATCI O MJERI

Osim provedbi ciljeva politika utvrđenih u aktima strateškog planiranja, samoupravne jedinice provedbom mjera doprinose i provedbi međunarodno preuzetih obveza, provedbi obveza uređenih posebnim nacionalnih propisima kao i provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije.

Označavanjem doprinosa pojedinih mjera ispunjenju navedenih obveza u Prilogu 1 provedbenog programa, moguće je odrediti ukupne iznose ulaganja planirane na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave namijenjene provedbi međunarodno preuzetih obveza kao i provedbi zajedničkih prioriteta i obveza uređenih posebnim nacionalnim propisima.

7.1. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave ispunjenju obaveza uređenih posebnim nacionalnim propisima

U skladu s odredbama propisa koji uređuju upravljanje razvojem područja s razvojnim posebnostima (Zakon o otocima, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o brdsko-planinskim područjima) jedinice lokalne samouprave koje u svom sastavu sadrže i područja s razvojnim posebnostima, dužne su na primjereni način pridonositi gospodarskom i ukupnom razvoju navedenih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima, odnosno provoditi mjere i poduzimati radnje predviđene navedenim propisima.

Ukoliko se određenom mjerom u provedbenom programu doprinosi provedbi obveza jedinice lokalne samouprave propisanih Zakonom o otocima, odnosno doprinosi se gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja, tada se tijekom izrade provedbenog programa, u Prilogu 1, navedenoj mjeri dodjeljuje oznaka „OT“.

Ukoliko se određenom mjerom doprinosi provedbi obveza jedinice lokalne samouprave propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja, tada se tijekom izrade provedbenog programa, u Prilogu 1,  navedenoj mjeri dodjeljuje oznaka „BPP“.

Ukoliko se određenom mjerom doprinosi provedbi obveza JLS propisanih Zakonom o potpomognutim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja, tada se tijekom izrade provedbenog programa navedenoj mjeri dodjeljuje oznaka „PP“.

U slučaju da se odnosi na različita područja ista mjera može imati više navedenih oznaka. Tada je potrebno definirati pokazatelje rezultata za svako povezano područje.

7.2. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije

Digitalna transformacija i zelena tranzicija su zajednički prioriteti razvoja Europske unije u narednom razdoblju. Obzirom na navedeno nužno je pripremati i provoditi politike kojima će se ojačati kapaciteti u području novih digitalnih tehnologija i podržati zelena tranzicija u zemljama Europske unije, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Ukoliko određena mjera, bilo u cijelosti ili djelomično, doprinosi zelenoj tranziciji, odnosno očuvanju biološke raznolikosti, osiguranju zdravijeg i održivijeg prehrambenog sustava, jačanju kružne ekonomije, promicanju zelenih investicija i osnaživanju industrija za zelenu tranziciju, tada se tijekom izrade provedbenog programa navedenoj mjeri u Prilogu 1 dodjeljuje oznaka (DA). Ukoliko mjera ne doprinosi zelenoj tranziciji potrebno je unijeti (NE).

Ukoliko određena mjera, bilo u cijelosti ili djelomično, doprinosi digitalnoj transformaciji, odnosno integraciji digitalnih tehnologija, umjetne inteligencije, interneta stvari i računalstva u oblaku u poslovanje poduzeća i tijela javne vlasti, razvoju digitalnih vještina u građana i radnika, digitalizaciji javnih usluga kao i razvoju digitalnih platformi, tada se tijekom izrade provedbenog programa navedenoj mjeri u Prilogu 1 dodjeljuje oznaka (DA). Ukoliko mjera ne doprinosi digitalnoj transformaciji potrebno je unijeti (NE).

7.3. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave provedbi ciljeva/podciljeva održivog razvoja UN Agende 2030

Ukoliko provedba određene mjere doprinosi ostvarenju određenog cilja Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine (UN Agenda 2030), tada se navedenoj mjeri tijekom izrade u Prilogu 1 provedbenog programa dodjeljuje oznaka (SDG i broj cilja ili pripadajućeg podcilja održivog razvoja).

Ukoliko provedba mjere ne doprinosi ostvarenju ciljeva održivog razvoja tada je na odgovarajućem mjestu potrebno unijeti oznaku nije primjenjivo –( n/p).

PRILOG 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa

Tekstualnom dijelu akta prilaže se popunjeni tablični prikaz - Prilog 1 Predložak za izradu provedbenih programa JLS (.xslx elektronički format), koji sadrži:

Popis mjera i planiranih rokova provedbe

- naziv i svrha provedbe mjere

- podatak o planiranom roku provedbe pojedine mjere

- popis ključnih aktivnosti nužnih za provedbu pojedine mjere

- podatak o planiranom roku postignuća ključnih aktivnosti tijekom provedbe pojedine mjere

- podatak o upravnom tijelu JLS nadležnom za provedbu pojedine mjere

Pokazatelje rezultata

- naziv pokazatelja rezultata

- početna vrijednost pokazatelja rezultata

- ciljana vrijednost pokazatelja rezultata po godinama, za svaku godinu provedbe pojedine mjere

Poveznicu s proračunom

- procjena ukupnog troška provedbe mjere (u HRK)

- program u proračunu JLS (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedinog posebnog cilja

- aktivnost ili projekt u proračunu JLS (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedine mjere, aktivnosti odnosno projekta

Druge relevantne podatke o mjeri

- oznaku vrste mjere (reformske, investicijske i ostale)

- oznake doprinosa mjera JLS ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima

- oznake poveznice s ciljem/ podciljem održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG)

- oznaku doprinosa zajedničkim prioritetima Europske unije, odnosno doprinosa zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji